## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Phân tích yêu cầu, thiết kế luồng và sơ đồ lớp | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 100% | Nguyễn Văn An | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 100% | Nguyễn Văn An | Đọc đề bài, gợi ý và xác định phạm vi chức năng.
Tạo cấu trúc thư mục và SASS 7-1 | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 100% | Nguyễn Văn An | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 100% | Nguyễn Văn An | Tách riêng admin, customer và assets dùng chung.
Xây dựng Product, CartItem và Cart | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 100% | Nguyễn Văn An | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 100% | Nguyễn Văn An | Hoàn thiện model và các hàm xử lý giỏ hàng.
Xây dựng ProductService và Axios | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 100% | Nguyễn Văn An | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 100% | Nguyễn Văn An | Kết nối GET, POST, PUT và DELETE với MockAPI.
Customer: hiển thị và lọc sản phẩm | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 100% | Nguyễn Văn An | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 100% | Nguyễn Văn An | Render card và lọc Samsung hoặc iPhone.
Giỏ hàng: thêm, tăng, giảm và xóa | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 100% | Nguyễn Văn An | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 100% | Nguyễn Văn An | Ngăn tạo trùng CartItem, cập nhật quantity.
Giỏ hàng: tổng tiền và localStorage | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 100% | Nguyễn Văn An | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 100% | Nguyễn Văn An | Lưu giỏ hàng, khôi phục dữ liệu và thanh toán.
Admin: hiển thị danh sách sản phẩm | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 100% | Nguyễn Văn An | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 100% | Nguyễn Văn An | Render bảng sản phẩm từ dữ liệu API.
Admin: thêm, cập nhật và validation | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 100% | Nguyễn Văn An | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 100% | Nguyễn Văn An | Kiểm tra dữ liệu trước khi gửi POST hoặc PUT.
Admin: xóa, tìm kiếm và sắp xếp | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 100% | Nguyễn Văn An | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 100% | Nguyễn Văn An | Xóa theo id, tìm theo tên, sắp xếp theo giá.
Responsive cho ba trang | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 100% | Nguyễn Văn An | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 100% | Nguyễn Văn An | Kiểm tra desktop, tablet và mobile.
Deploy | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 100% | Nguyễn Văn An | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 100% | Nguyễn Văn An | Deploy và tạo video.